## Planilha1
Projeto | Atividade | Responsável | Data Inicial | Data Final | Dias Duração | Dias Executados | Valor Orçamento | Valor Usado | Status
Amber | Tarefa 1 | Adriana | 2023-07-29 | 2023-08-18 | 20 | 20 | 46000 | 70000 | Finalizada
| Tarefa 2 | Julia | 2023-07-02 | 2023-07-11 | 9 | 9 | 463000 | 610000 | Finalizada
| Tarefa 3 | Leandro | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 5 | 5 | 566000 | 351579 | Finalizada
| Tarefa 4 | Katarina | 2023-07-19 | 2023-08-03 | 15 | 15 | 767000 | 757069 | Finalizada
| Tarefa 5 | Fabiana | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 7 | 7 | 322000 | 123166 | Finalizada
| Tarefa 6 | Luciana | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 10 | 10 | 100000 | 50000 | Finalizada
| Tarefa 7 | Adriana | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 10 | 10 | 757000 | 212679 | Finalizada
| Tarefa 8 | Leandro | 2023-08-26 | 2023-08-29 | 3 | 3 | 641000 | 641000 | Finalizada