## Planilha1
Projeto | Atividade | Responsável | Data Inicial | Data Final | Dias Duração | Dias Executados | Valor Orçamento | Valor Usado | Status
Balger | Tarefa 1 | Adriana | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 7 | 6 | 243000 | 223001 | Em andamento
| Tarefa 2 | Julia | 2023-07-17 | 2023-08-15 | 31 | 25 | 174000 | 7910 | Em andamento
| Tarefa 3 | Leandro | 2023-07-18 | 2023-08-10 | 8 | 7 | 28000 | 28000 | Em andamento
| Tarefa 4 | Katarina | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 7 | 5 | 882000 | 329157 | Em andamento
| Tarefa 5 | Fabiana | 2023-08-20 | 2023-08-24 | 4 | 1 | 804000 | 272812 | Em andamento
| Tarefa 6 | Luciana | 2023-08-20 | 2023-09-15 | 26 | 3 | 31000 | 12000 | Em andamento
| Tarefa 7 | Antonio | 2023-08-26 | 2023-09-01 | 6 | 5 | 119000 | 86468 | Em andamento
| Tarefa 8 | Rafaela | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 10 | 1 | 11000 | 12000 | Em andamento
| Tarefa 9 | Adriano | 2023-08-27 | 2023-09-16 | 20 | 3 | 595000 | 223048 | Em andamento
| Tarefa 10 | Allan | 2023-08-17 | 2023-08-20 | 3 | 3 | 18000 | 14987 | Finalizada