## Planilha1
Projeto | Atividade | Responsável | Data Inicial | Data Final | Dias Duração | Dias Executados | Valor Orçamento | Valor Usado | Status
Foxer | Tarefa 1 | Adriana | 2023-08-07 | 2023-08-15 | 9 | 5 | 789000 | 356974 | Em andamento
| Tarefa 2 | Julia | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 5 | 4 | 679000 | 437139 | Em andamento
| Tarefa 3 | Leandro | 2023-08-26 | 2023-09-02 | 7 | 3 | 776000 | 248186 | Em andamento
| Tarefa 4 | Katarina | 2023-08-26 | 2023-09-10 | 15 | 2 | 845000 | 230583 | Em andamento
| Tarefa 5 | Allan | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 3 | 2 | 291000 | 79785 | Em andamento