## Planilha1
Projeto | Atividade | Responsável | Data Inicial | Data Final | Dias Duração | Dias Executados | Valor Orçamento | Valor Usado | Status
Kebec | Tarefa 1 | Adriana | 2023-08-29 | 2023-09-06 | 8 | 8 | 46000 | 46000 | Finalizada
| Tarefa 2 | Julia | 2023-10-02 | 2023-10-11 | 9 | 4 | 463000 | 176233 | Em andamento
| Tarefa 3 | Leandro | 2023-08-20 | 2023-08-25 | 5 | 3 | 80000 | 750000 | Em andamento
| Tarefa 4 | Katarina | 2023-08-19 | 2023-08-22 | 3 | 3 | 120000 | 110000 | Finalizada
| Tarefa 5 | Fabiana | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 7 | 3 | 50600 | 50000 | Em andamento
| Tarefa 6 | Luciana | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 10 | 2 | 50000 | 50000 | Em andamento
| Tarefa 7 | Antonio | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 10 | 3 | 57000 | 52000 | Em andamento
| Tarefa 8 | Allan | 2023-08-26 | 2023-08-29 | 3 | 0 | 46000 | 0 | Não iniciada