## Planilha1
Projeto | Atividade | Responsável | Data Inicial | Data Final | Dias Duração | Dias Executados | Valor Orçamento | Valor Usado | Status
Mainora | Tarefa 1 | Leandro | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 8 | 3 | 46000 | 36000 | Em andamento
| Tarefa 2 | Katarina | 2023-10-02 | 2023-10-11 | 9 | 4 | 463000 | 176233 | Em andamento
| Tarefa 3 | Fabiana | 2023-11-20 | 2023-11-25 | 5 | 3 | 566000 | 351579 | Em andamento
| Tarefa 4 | Luciana | 2023-11-19 | 2023-11-22 | 3 | 1 | 767000 | 757069 | Em andamento
| Tarefa 5 | Antonio | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 7 | 3 | 322000 | 123166 | Em andamento
| Tarefa 6 | Rafaela | 2023-11-26 | 2023-12-06 | 10 | 2 | 50000 | 0 | Em andamento
| Tarefa 7 | Adriano | 2023-11-26 | 2023-12-06 | 10 | 3 | 757000 | 212679 | Em andamento
| Tarefa 8 | Fabiana | 2023-11-26 | 2023-11-29 | 3 | 0 | 41000 | 0 | Não iniciada