## Planilha1
Projeto | Atividade | Responsável | Data Inicial | Data Final | Dias Duração | Dias Executados | Valor Orçamento | Valor Usado | Status
Ronneri | Tarefa 1 | Adriana | 2023-08-17 | 2023-08-22 | 5 | 2 | 168000 | 47337 | Em andamento
| Tarefa 2 | Julia | 2023-08-17 | 2023-08-23 | 6 | 3 | 343000 | 127440 | Em andamento
| Tarefa 3 | Luciana | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 10 | 4 | 36000 | 30000 | Em andamento
| Tarefa 4 | Katarina | 2023-08-20 | 2023-09-04 | 15 | 3 | 682000 | 211324 | Em andamento
| Tarefa 5 | Fabiana | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 4 | 1 | 442000 | 66850 | Em andamento
| Tarefa 6 | Luciana | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 6 | 0 | 138000 | 0 | Não iniciada
| Tarefa 7 | Antonio | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 7 | 3 | 130000 | 29380 | Em andamento
| Tarefa 8 | Rafaela | 2023-08-26 | 2023-09-20 | 25 | 2 | 532000 | 145231 | Em andamento
| Tarefa 9 | Adriano | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 9 | 1 | 512000 | 24746 | Em andamento
| Tarefa 10 | Luciana | 2023-08-26 | 2023-09-01 | 6 | 3 | 366000 | 125015 | Em andamento