## Planilha1
Projeto | Atividade | Responsável | Data Inicial | Data Final | Dias Duração | Dias Executados | Valor Orçamento | Valor Usado | Status
Tangieri | Tarefa 1 | Fabiana | 2023-09-02 | 2023-09-22 | 20 | 8 | 50000 | 65000 | Em andamento
| Tarefa 2 | Luciana | 2023-09-02 | 2023-09-12 | 10 | 2 | 178000 | 120000 | Em andamento
| Tarefa 3 | Antonio | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 4 | 0 | 97000 | 0 | Não iniciada
| Tarefa 4 | Rafaela | 2023-08-19 | 2023-08-27 | 8 | 5 | 288000 | 155123 | Em andamento
| Tarefa 5 | Adriano | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 10 | 3 | 807000 | 255949 | Em andamento
| Tarefa 6 | Allan | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 6 | 3 | 552000 | 272371 | Em andamento
| Tarefa 7 | Julia | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 17 | 2 | 940000 | 401440 | Em andamento