## Planilha1
Projeto | Atividade | Responsável | Data Inicial | Data Final | Dias Duração | Dias Executados | Valor Orçamento | Valor Usado | Status
Zinder | Tarefa 1 | Adriana | 2023-12-17 | 2023-12-22 | 5 | 0 | 168000 | 0 | Não iniciada
| Tarefa 2 | Julia | 2023-12-17 | 2023-12-23 | 6 | 0 | 343000 | 0 | Não iniciada
| Tarefa 3 | Leandro | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 10 | 0 | 36000 | 0 | Não iniciada
| Tarefa 4 | Katarina | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 9 | 0 | 682000 | 0 | Não iniciada
| Tarefa 5 | Fabiana | 2023-12-17 | 2023-12-21 | 4 | 0 | 442000 | 0 | Não iniciada
| Tarefa 6 | Luciana | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 6 | 0 | 138000 | 0 | Não iniciada
| Tarefa 7 | Antonio | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 7 | 0 | 130000 | 0 | Não iniciada
| Tarefa 8 | Rafaela | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 5 | 0 | 532000 | 0 | Não iniciada
| Tarefa 9 | Adriano | 2023-12-26 | 2023-01-04 | 9 | 0 | 512000 | 0 | Não iniciada
| Tarefa 10 | Allan | 2023-12-26 | 2023-01-01 | 6 | 0 | 366000 | 0 | Não iniciada